**Приложение №1**

**Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**ГКОУ РД «Бутушская СОШ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** |
| 1 | Утверждение Положения о деятельности Центра | Положение школы о создании Центра в ГКОУ РД «Бутушская СОШ» в соответствии с методическими рекомендациями | Июнь  |
| 2 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Приказ по школе | Июнь |
| 3 | Согласование типового дизайн- проекта Центра | Приказ по школе | Июнь  |
| 4 | Согласование типового проекта зонирования Центра | Приказ по школе | Июнь |
| 5 | Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов | Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан | Июнь-июль |
| 6 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:1. Анализ кадрового состава Центров2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификацииОтчет по программам переподготовки кадров | Июнь-июль |
| 7 | косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» |  | Июнь - август |
| 8 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении учащихся | Сентябрь |
| 9 | Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости) | Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ | Август |
| 10 | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |